## 동,층별물량표
층 | 107동 (4호조합/55/46타입/58세대/15층)
| 갱폼 | 알폼 | 형틀 | 해체/정리 | 철근 | 콘크리트
| M2 | M2 | M2 | M2 | TON | M3
버림 |  |  | 40 |  |  | 228.067
기초 |  |  | 374.469 | 374.469 | 110.624 | 1643.33
B2 |  |  | 4854.569 | 4854.569 | 118.014 | 782.352
B1 |  |  | 5071.597 | 5071.597 | 152.255 | 1247.318
1층 | 651 | 796 | 215.69 | 215.69 | 28.57 | 209.36
2층 | 654 | 800 | 326.61 | 326.61 | 26.41 | 236.35
3층 | 780 | 954 |  |  | 21.38 | 224.32 | 1734
4층 | 779 | 952 |  |  | 18.83 | 224.29
5층 | 779 | 952 |  |  | 18.13 | 224.37
6층 | 779 | 952 |  |  | 18.04 | 224.38
7층 | 779 | 952 |  |  | 16.78 | 224.53
8층 | 779 | 952 |  |  | 16.68 | 224.55
9층 | 779 | 952 |  |  | 16.51 | 224.57
10층 | 779 | 952 |  |  | 16.44 | 224.58
11층 | 779 | 952 |  |  | 16.39 | 224.58
12층 | 779 | 952 |  |  | 16.37 | 224.58
13층 | 779 | 952 |  |  | 16.38 | 224.58
14층 | 812 | 992 |  |  | 16.31 | 224.59
15층 | 762 | 931 |  |  | 16.52 | 195.56
PH1층 |  |  | 354.474 | 354.474 | 9.93 | 101.54
PH2층 |  |  | 337.262 | 337.262 | 2.52 | 40.25
| 11449 | 13993 | 11574.671 | 11534.671 | 673.083 | 7378.047

## 골조표준공정 일수고정 산식표
구분 | 셀렉트박스명 | 세부공종 | 단위 | 수량 | 인당 1일 작업량 | 총작업인원 | 1일 투입인원 | 산정 기준 | 투입장비명 | 장비대수 | 직영 순작업일 | 간접일 | 총작업일수 | 간접작업항목
버림 | 표준공정 | 1.버림틀설치 | ㎡ | 40 | 10 | 4 | 4 | 일수고정 |  |  | 1 |  | 1
|  | 2.버림타설 | ㎥ | 228.067 | 130 | 5 | 5 | 장비대수*4명 /버림부분 | 콘크리트 펌프차 | 1 | 1 | 1 | 2 | 양생
기초 | 표준공정 | 3.먹메김 |  |  |  |  | 3 | 일수고정 |  |  | 1 |  | 1
|  | 4.기초철근조립 | ton | 110.624 | 1.1 | 101 | 17 | 일수고정 |  |  | 6 | 0.5 | 7 | 검측
|  | 5.끊어치기 작업 | ㎡ | 374.469 | 10 | 38 | 19 | 일수고정 |  |  | 2 | 0.5 | 3 | 검측
|  | 6.기초타설 | ㎥ | 1643.33 | 130 | 10 | 10 | 장비대수*5명 /기초부분 | 콘크리트 펌프차 | 2 | 1 | 3 | 4 | 양생
[7 empty] | 기초 대당타설량 | 650 |  | 펌프차 대수산정기준 : 4호조합 동별 최대 2대
[7 empty] | 버림 | 650
지하2층 | 표준공정 | 1.먹매김(1일) |  |  |  |  | 3 | 일수고정 |  |  | 1 |  | 1
|  | 2.옹벽철근조립 | ton | 53.1063 | 0.8 | 67 | 14 | 일수고정 |  |  | 5 | 0.5 | 6 | 검측
|  | 3.지하2층거푸집설치 | ㎡ | 4611.8405 | 11 | 420 | 25 | 일수고정 |  |  | 17 | 1 | 18 | 보강/검측
|  | 4.보슬라브철근조립 | ton | 64.9077 | 0.8 | 82 | 17 | 일수고정 |  |  | 5 | 0.5 | 6 | 검측
|  | 5.마감작업 |  | 242.7285 | 11 | 23 | 12 | 일수고정 |  |  | 2 | 0.5 | 3 | 검측
|  | 6.타설 | ㎥ | 782.352 | 130 | 10 | 10 | 장비대수*5명 /지하골조부분 | 콘크리트 펌프차 | 2 | 1 | 3 | 4 | 양생
|  | *거푸집해체정리 |  | 4854.569 | 50 | 98 | 7 | 일수고정 |  |  | 16 |  | 16
지하1층 | 표준공정 | 7.먹매김(1일) |  |  |  |  | 3 | 일수고정 |  |  |  | 1 | 1
|  | 8.벽 철근조립 | ton | 68.5148 | 0.7 | 98 | 20 | 일수고정 |  |  | 5 | 0.5 | 6 | 검측
|  | 9.지하1층 거푸집 설치 | ㎡ | 4564.4373 | 9 | 508 | 27 | 일수고정 |  |  | 19 | 0.5 | 20 | 검측
|  | 10.보슬라브 철근조립 | ton | 83.7403 | 0.7 | 120 | 24 | 일수고정 |  |  | 5 | 0.5 | 6 | 검측
|  | 11.1차 마감작업 | ㎡ | 253.5798 | 10 | 26 | 13 | 일수고정 |  |  | 2 | 0.5 | 3 | 검측
|  | 12.1차 타설 | ㎥ | 748.3908 | 130 | 10 | 10 | 장비대수*5명 /지하골조부분 | 콘크리트 펌프차 | 2 | 1 | 3 | 4 | 양생
|  | 12.2차 마감작업 | ㎡ | 253.5798 | 10 | 26 | 13 | 일수고정 |  |  | 2 | 0.5 | 3 | 검측
|  | 13.2차 타설 | ㎥ | 498.9272 | 130 | 5 | 5 | 장비대수*5명 /지하골조부분 | 콘크리트 펌프차 | 1 | 1 | 3 | 4 | 양생
|  | *거푸집해체정리 | ㎡ | 5071.597 | 50 | 102 | 5 | 일수고정 |  |  | 22 |  | 22
[7 empty] | 지하 대당타설량 | 500
셋팅층 | 표준공정 | 1.먹매김(1일) |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 검측
|  | 2.갱폼설치 | ㎡ | 651 | 30 | 22 | 11 | 일수고정 |  |  | 2 | 6 | 8 | 앵커/안전발판
|  | 3.옹벽철근 조립 | ton | 14.285 | 0.8 | 18 | 9 | 일수고정 |  |  | 2 | 0.5 | 2 | 검측
|  | 4.알폼조립 | ㎡ | 796 | 30 | 27 | 7 | 일수고정 |  |  | 4 | 0.5 | 4 | 검측
|  | 5.슬라브철근 조립 | ton | 14.285 | 0.9 | 16 | 8 | 일수고정 |  |  | 2 | 0.5 | 2 | 검측
|  | 6.타설 | ㎥ | 209.36 | 130 | 5 | 5 | 장비대수*6명 /셋팅층 | 콘크리트 펌프차 | 1 | 1 | 2 | 3 | 양생
[7 empty] | 1층 대당타설량 | 400
기준층 | 8일 사이클 | 1.먹매김(1일) |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 검측
|  | 2.갱폼설치 | ㎡ | 779 | 60 | 13 | 13 | 일수고정 |  |  | 1 | 1 | 2 | 보강/검측
|  | 3.옹벽철근 조립 | ton | 9.415 | 0.8 | 12 | 12 | 일수고정 |  |  | 1 | 0.5 | 2 | 검측
|  | 4.알폼조립 | ㎡ | 952.05 | 60 | 16 | 16 | 일수고정 |  |  | 1 | 0.5 | 2 | 검측
|  | 5.슬라브철근 조립 | ton | 9.415 | 0.9 | 11 | 11 | 일수고정 |  |  | 1 | 0.5 | 2 | 검측
|  | 6.타설 | ㎥ | 224.29 | 130 | 5 | 5 | 장비대수*6명 /일반층 | 콘크리트 펌프차 | 1 | 1 | 2 | 3 | 양생
[7 empty] | 일반층 대당타설량 | 320
지상골조(PH층) 층별 물량반영 현재 PH1층 기준 | 표준공정 | 1.먹매김(1일) |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 검측
|  | 3.옹벽철근 조립 | ton | 4.965 | 0.7 | 8 | 8 | 일수고정 |  |  | 1 | 0.5 | 2 | 검측
|  | 4.유로폼 설치 | ㎡ | 354.474 | 9 | 40 | 7 | 일수고정 |  |  | 6 | 0.5 | 7 | 검측
|  | 5.슬라브철근 조립 | ton | 4.965 | 0.6 | 9 | 9 | 일수고정 |  |  | 1 | 0.5 | 2 | 검측
|  | 6.타설 | ㎥ | 101.54 | 130 | 5 | 5 | 장비대수*4명 /최상층 | 콘크리트 펌프차 | 1 | 1 | 2 | 3 | 양생
[7 empty] | PH층 대당타설량 | 230

## 골조표준공정 일수고정 산식표 (2)
구분 | 셀렉트박스명 | 세부공종 | 단위 | 수량 | 인당 생산성 | 총투입인원 | 1일 투입인원 | 산정 기준 | 장비대수 | 순작업일 | 간접일 | 총작업일수 | 간접작업항목
버림 | 표준공정 | 1.버림틀설치 | ㎡ | 40 | 10 | 4 | 4 | 일수고정 |  | 1 |  | 1
|  | 2.버림타설 | ㎥ | 228.067 | 130 | 5 | 5 | 장비대수*4명 /버림부분 | 1 | 1 | 1 | 2 | 양생
기초 | 표준공정 | 3.먹메김 |  |  |  |  | 3 | 일수고정 |  | 1 |  | 1
|  | 4.기초철근조립 | ton | 110.624 | 1.1 | 101 | 17 | 일수고정 |  | 6 | 0.5 | 7 | 검측
|  | 5.끊어치기 작업 | ㎡ | 374.469 | 10 | 38 | 19 | 일수고정 |  | 2 | 0.5 | 3 | 검측
|  | 6.기초타설 | ㎥ | 1643.33 | 130 | 10 | 10 | 장비대수*5명 /기초부분 | 2 | 1 | 3 | 4 | 양생 | 버림 대당타설량 | 650
[7 empty] | 기초 대당타설량 | 650 | 펌프차 대수산정기준 : 4호조합 동별 최대 2대 |  |  |  |  | 기초 대당타설량 | 650
[7 empty] | 버림 | 650 | [5 empty] | 지하 대당타설량 | 500
지하2층 | 표준공정 | 1.먹매김(1일) |  |  |  |  | 3 | 일수고정 |  | 1 |  | 1 |  | 일반층 대당타설량 | 400
|  | 2.옹벽철근조립 | ton | 53.1063 | 0.8 | 67 | 14 | 일수고정 |  | 5 | 0.5 | 6 | 검측 | 셋팅층 대당타설량 | 400
|  | 3.지하2층거푸집설치 | ㎡ | 4611.8405 | 11 | 420 | 25 | 일수고정 |  | 17 | 1 | 18 | 보강/검측 | 기준층 대당타설량 | 320
|  | 4.보슬라브철근조립 | ton | 64.9077 | 0.8 | 82 | 17 | 일수고정 |  | 5 | 0.5 | 6 | 검측 | PH층 대당타설량 | 230
|  | 5.마감작업 |  | 242.7285 | 11 | 23 | 12 | 일수고정 |  | 2 | 0.5 | 3 | 검측
|  | 6.타설 | ㎥ | 782.352 | 130 | 10 | 10 | 장비대수*5명 /지하골조부분 | 2 | 1 | 3 | 4 | 양생
|  | *거푸집해체정리 |  | 4854.569 | 50 | 98 | 7 | 일수고정 |  | 16 |  | 16
지하1층 | 표준공정 | 7.먹매김(1일) |  |  |  |  | 3 | 일수고정 |  |  | 1 | 1
|  | 8.벽 철근조립 | ton | 68.5148 | 0.7 | 98 | 20 | 일수고정 |  | 5 | 0.5 | 6 | 검측
|  | 9.지하1층 거푸집 설치 | ㎡ | 4564.4373 | 9 | 508 | 27 | 일수고정 |  | 19 | 0.5 | 20 | 검측
|  | 10.보슬라브 철근조립 | ton | 83.7403 | 0.7 | 120 | 24 | 일수고정 |  | 5 | 0.5 | 6 | 검측
|  | 11.1차 마감작업 | ㎡ | 253.5798 | 10 | 26 | 13 | 일수고정 |  | 2 | 0.5 | 3 | 검측
|  | 12.1차 타설 | ㎥ | 748.3908 | 130 | 10 | 10 | 장비대수*5명 /지하골조부분 | 2 | 1 | 3 | 4 | 양생
|  | 12.2차 마감작업 | ㎡ | 253.5798 | 10 | 26 | 13 | 일수고정 |  | 2 | 0.5 | 3 | 검측
|  | 13.2차 타설 | ㎥ | 498.9272 | 130 | 5 | 5 | 장비대수*5명 /지하골조부분 | 1 | 1 | 3 | 4 | 양생
|  | *거푸집해체정리 | ㎡ | 5071.597 | 50 | 102 | 5 | 일수고정 |  | 22 |  | 22
[7 empty] | 지하 대당타설량 | 500
셋팅층 | 표준공정 | 1.먹매김(1일) |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 검측
|  | 2.갱폼설치 | ㎡ | 651 | 30 | 22 | 11 | 일수고정 |  | 2 | 6 | 8 | 앵커/안전발판
|  | 3.옹벽철근 조립 | ton | 14.285 | 0.8 | 18 | 9 | 일수고정 |  | 2 | 0.5 | 2 | 검측
|  | 4.알폼조립 | ㎡ | 796 | 30 | 27 | 7 | 일수고정 |  | 4 | 0.5 | 4 | 검측
|  | 5.슬라브철근 조립 | ton | 14.285 | 0.9 | 16 | 8 | 일수고정 |  | 2 | 0.5 | 2 | 검측
|  | 6.타설 | ㎥ | 209.36 | 130 | 5 | 5 | 장비대수*6명 /셋팅층 | 1 | 1 | 2 | 3 | 양생
[7 empty] | 1층 대당타설량 | 400
기준층 | 8일 사이클 | 1.먹매김(1일) |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 검측
|  | 2.갱폼설치 | ㎡ | 779 | 60 | 13 | 13 | 일수고정 |  | 1 | 1 | 2 | 보강/검측
|  | 3.옹벽철근 조립 | ton | 9.415 | 0.8 | 12 | 12 | 일수고정 |  | 1 | 0.5 | 2 | 검측
|  | 4.알폼조립 | ㎡ | 952.05 | 60 | 16 | 16 | 일수고정 |  | 1 | 0.5 | 2 | 검측
|  | 5.슬라브철근 조립 | ton | 9.415 | 0.9 | 11 | 11 | 일수고정 |  | 1 | 0.5 | 2 | 검측
|  | 6.타설 | ㎥ | 224.29 | 130 | 5 | 5 | 장비대수*6명 /일반층 | 1 | 1 | 2 | 3 | 양생
[7 empty] | 일반층 대당타설량 | 320
지상골조(PH층) 층별 물량반영 현재 PH1층 기준 | 표준공정 | 1.먹매김(1일) |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 검측
|  | 3.옹벽철근 조립 | ton | 4.965 | 0.7 | 8 | 8 | 일수고정 |  | 1 | 0.5 | 2 | 검측
|  | 4.유로폼 설치 | ㎡ | 354.474 | 9 | 40 | 7 | 일수고정 |  | 6 | 0.5 | 7 | 검측
|  | 5.슬라브철근 조립 | ton | 4.965 | 0.6 | 9 | 9 | 일수고정 |  | 1 | 0.5 | 2 | 검측
|  | 6.타설 | ㎥ | 101.54 | 130 | 5 | 5 | 장비대수*4명 /최상층 | 1 | 1 | 2 | 3 | 양생
[7 empty] | PH층 대당타설량 | 230