## 작업조 설정
구 분 | 작업조원 | 권장 작업조 산정 기준
갱폼 | ４명 | 동시에 작업 할 수 있는 작업면의 수
알폼 | ３명 | 동시에 작업 할 수 있는 작업면의 수
유로폼 | ２명 | 동시에 작업 할 수 있는 작업면의 수
해체/정리 | ２명 | 250㎡/구획
마감/보강 | ２명 | 300㎡/구획
기초 철근 | ４명 | 200㎡/구획
벽 철근 | ３명 | 벽체라인 25ｍ/구획
슬라브 철근 | ３명 | 200㎡/구획

## 공종별 인원 상,하한 설정
공종 |  | 하한 | 기본값 | 권장 | 공기지연
갱폼 |  | 12 | 16 | 20 | 24
알폼 |  | 12 | 15 | 18 | 21
유로폼 | 옥탑 | 6 | 8 | 8 | 8
| 지상 필로티,부대시설 | 6 | 8 | 10 | 12
| 지하슬라브 | 6 | 8 | 10 | 12
| 지하 벽 | 8 | 12 | 16 | 20
철근 | 슬라브 | 12 | 15 | 18 | 21
| 지상벽 | 9 | 12 | 15 | 18
| 지하벽 | 12 | 15 | 18 | 21
| 기초 | 16 | 20 | 24 | 27
해체/정리 |  | 10 | 14 | 16 | 20
마감/보강 |  | 6 | 8 | 10 | 12

## 부분별 보정계수 설정
구 분 | 보정계수
기초 | 1.3
지하 | 1.2
동하부 | 0.85
필로티/부대시설
셋팅층 | 0.9
기준층 | 1
최상층 | 0.85
PH층 | 0.7

## 거푸집 계열 작업면, 작업면적 추정 산식
공종·부위 | 물량표 입력 | 추정 파라미터 | 작업면/작업면적 산정식(예시) | Front/Zone 산정 | 비고(오차/보정 포인트)
갱폼(지상 벽체) | 갱폼㎡ | h | 벽체연장 L_g = 갱폼㎡ / h | Front_g = CEILING(L_g / L_front) | 갱폼㎡가 “벽체면적”이라 가장 깔끔. 코어/외곽 분리 없으면 Front는 과대/과소 가능 → cap 상·하한으로 clamp 권장
알폼(지상 벽체) | 알폼㎡ | h | 벽체연장 L_a = 알폼㎡ / h | Front_a = CEILING(L_a / L_front) | 알폼은 구획을 잘게 나눌 수 있어 Front 추정이 현실적. 단, 코어 집중형 평면은 Front가 과대될 수 있음
옥탑 | 형틀㎡(또는 유로폼으로 간주) | h_PH, k_beam_PH | ① 슬라브면적 A_s = 콘크리트㎥ / t_slab (가능하면 PH 두께 별도) ② 슬라브거푸집 A_sf = A_s × k_beam_PH ③ 벽체유로폼㎡ = MAX(0, 형틀㎡ − A_sf) | Front_PH = CEILING((벽체유로폼㎡/h_PH)/L_front), Zone_slab = CEILING(A_s / A_zone_slab) | 옥탑은 보정이 큰 구간. PH는 “상한(권장)=상한(하드)”로 묶는 게 안정적(사람 더 넣어도 안 빨라짐)
유로폼(지상 필로티·부대시설 – 벽체) | 형틀㎡ | h_pil, t_slab_pil, | ① A_s = 콘크리트㎥ / t_slab_pil ② A_sf = A_s × k_beam_pil ③ 벽체유로폼㎡ = MAX(0, 형틀㎡ − A_sf) ④ 벽체연장 L = 벽체유로폼㎡ / h_pil | Front = CEILING(L / L_front) | 필로티는 기둥/보/단차가 많아 k_beam을 높게(1.2~1.3) 잡아야 “벽체유로폼” 과대추정이 줄어듦
| (갱폼/알폼이 0 또는 매우 적은 층) | k_beam_pil
유로폼(지하 슬라브 – 저면/보·턱) | 형틀㎡, 콘크리트㎥ | t_slab_ug, k_beam_ug | ① 슬라브면적 A_s = 콘크리트㎥ / t_slab_ug ② 슬라브거푸집 A_sf = A_s × k_beam_ug | Zone_slab = CEILING(A_s / A_zone_slab) | 지하 슬라브는 벽체와 분리 필요. 형틀㎡ 중 슬라브 몫을 먼저 빼고 남는 걸 벽체로(아래 지하벽 계산)
유로폼(지하 벽체 – 외곽/내력벽) | 형틀㎡, 콘크리트㎥ | h_ug, t_slab_ug, k_beam_ug | ① A_s = 콘크리트㎥ / t_slab_ug ② A_sf = A_s × k_beam_ug ③ 벽체유로폼㎡ = MAX(0, 형틀㎡ − A_sf) ④ 벽체연장 L = 벽체유로폼㎡ / h_ug | Front = CEILING(L / L_front) | 지하벽은 cap이 “전선” 지배. h_ug를 잘못 주면 Front가 크게 흔들림 → 지하층고만큼은 입력 추천

## 철근 작업면,작업면적(Zone,Front) 추정 산식
철근 부위 | 물량표 입력 | 추정 파라미터 | 작업면/작업면적 산정식(예시) | Zone/Front 산정 | 비고(오차/보정 포인트)
슬라브 철근(지상/지하 공통) | 콘크리트㎥(우선), 철근ton(검증) | t_slab, A_zone_slab=200㎡ | 슬라브면적 A_s = 콘크리트㎥ / t_slab | Zone_slab = CEILING(A_s / 200) | 슬라브는 면적 구획이 cap을 결정. 철근ton은 “난이도 검증”용(ton/㎡가 높으면 생산성 보정)
지상 벽체 철근(갱폼/알폼 기반) | 갱폼㎡+알폼㎡ | h | 벽체연장 L = (갱폼㎡+알폼㎡)/h | Front = CEILING(L / 25m) | 지상 벽체철근은 폼(벽체면적)과 강하게 연동됨. 벽체 면적이 곧 작업면
지하 벽체 철근(유로폼 기반) | 형틀㎡(+ 콘크리트㎥로 슬라브 제거) | h_ug, t_slab_ug, k_beam_ug | ① A_s = 콘크리트㎥ / t_slab_ug ② A_sf=A_s×k_beam_ug ③ 벽체유로폼㎡=MAX(0, 형틀㎡−A_sf) ④ L=벽체유로폼㎡/h_ug | Front=CEILING(L/25m) | 지하벽 철근은 전선 기반이 가장 맞음. 지하층고 입력이 중요
기초 철근(매트/독립기초) | 콘크리트㎥(기초), 철근ton | t_mat(기초두께), A_zone_slab=200㎡ | 기초면적 A_f = 기초콘크리트㎥ / t_mat | Zone_found = CEILING(A_f / 200) | 기초는 “자유구획”이라 Zone 기반이 맞음. 두께(t_mat)만 알면 면적이 안정적으로 나옴