## 대당 타설량
구분 | 타설량
버림 | 650
기초 대당타설량 | 650
지하 대당타설량 | 500
일반층 대당타설량 | 200
1층 대당타설량 | 400
기준층 대당타설량 | 320
최상층 대당타설량 | 230
PH층 대당타설량 | 230
펌프차 대수산정기준 | 동별 최대 2대

## 버림, 기초
구분 | 층수 | 세부공종 | 단위 | 수량 | 인당 생산성 | 총 투입인원 | 1일 투입인원 | 산정 기준 | 작업조 기준인원 | 기준 인원 | 최대 작업조 | 부분별 보정계수 | 최대투입인원 | 투입장비명 | 장비대수 | 순작업일 | 간접일 | 총작업일수 | 간접작업항목
버림 |  | 버림틀설치 | ㎡ | 40 | 10 | 4 | 4 | 일수고정 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 |  |  | 1 |  | 1
|  | 버림타설 | ㎥ | 228 | 130 | 4 | 4 | 장비대수*4명 /버림부분 |  |  |  | 1 |  | 콘크리트 펌프차 | 1 | 1 | 1 | 2 | 양생
기초 |  | 먹매김 | ㎡ |  |  |  | 3 | 일수고정 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 |  |  | 1 |  | 1
|  | 기초철근조립 | ton | 110.62 | 1.1 | 101 | 17 | 일수고정 | 4 | 24 | 8 | 1.3 | 32 |  |  | 6 | 0.5 | 7 | 검측
|  | 끊어치기 작업 | ㎡ | 120 | 10 | 12 | 6 | 일수고정 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 |  |  | 2 | 0.5 | 3 | 검측
|  | 기초타설 | ㎥ | 1643 | 130 | 10 | 10 | 장비대수*5명 /기초부분 |  |  |  | 1 |  | 콘크리트 펌프차 | 2 | 1 | 3 | 4 | 양생

## 지하 주차장
구분 | 층수 | 세부공종 | 단위 | 수량 | 인당 생산성 | 총 투입인원 | 1일 투입인원 | 산정 기준 | 작업조 기준인원 | 기준 인원 | 최대 작업조 | 부분별 보정계수 | 최대투입인원 | 투입장비명 | 장비대수 | 순작업일 | 간접일 | 총작업일수 | 간접작업항목
지하층 | B2 | 먹매김 | ㎡ |  |  |  | 3 | 일수고정 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 |  |  | 1 |  | 1
|  | 벽 철근조립 | ton | 53.1 | 0.8 | 67 | 14 | 일수고정 | 3 | 18 | 7 | 1.2 | 21 |  |  | 5 | 0.5 | 6 | 검측
|  | 지하2층 거푸집 설치 | ㎡ | 4612.25 | 11 | 420 | 25 | 일수고정 | 2 | 16 | 10 | 1.2 | 20 |  |  | 17 | 1 | 18 | 보강/검측
|  | 보슬라브 철근조립 | ton | 64.91 | 0.8 | 82 | 17 | 일수고정 | 3 | 18 | 7 | 1.2 | 21 |  |  | 5 | 0.5 | 6 | 검측
|  | 마감작업 | ㎡ | 242.75 | 11 | 23 | 12 | 일수고정 | 2 | 12 | 7 | 1.2 | 14 |  |  | 2 | 0.5 | 3 | 검측
|  | 타설 | ㎥ | 782 | 130 | 10 | 10 | 장비대수*5명 /지하골조부분 |  |  |  | 1 |  | 콘크리트 펌프차 | 2 | 1 | 3 | 4 | 양생
|  | 거푸집 해체/정리 | ㎡ | 4855 | 50 | 98 | 7 | 일수고정 | 2 | 24 | 14 | 1.2 | 28 |  |  | 16 |  | 16
지하층 | B1 | 먹매김 | ㎡ |  |  |  | 3 | 일수고정 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | 1 | 1
|  | 벽 철근조립 | ton | 45.68 | 0.7 | 66 | 14 | 일수고정 | 3 | 18 | 7 | 1.2 | 21 |  |  | 5 | 0.5 | 6 | 검측
|  | 지하1층 거푸집 설치 | ㎡ | 4564.8 | 9 | 508 | 27 | 일수고정 | 2 | 10 | 6 | 1.2 | 12 |  |  | 19 | 0.5 | 20 | 검측
|  | 보슬라브 철근조립 | ton | 45.68 | 0.7 | 66 | 14 | 일수고정 | 3 | 18 | 7 | 1.2 | 21 |  |  | 5 | 0.5 | 6 | 검측
|  | 마감작업 | ㎡ | 253.6 | 10 | 26 | 13 | 일수고정 | 2 | 24 | 14 | 1.2 | 28 |  |  | 2 | 0.5 | 3 | 검측
|  | 타설 | ㎥ | 748.2 | 130 | 10 | 10 | 장비대수*5명 /지하골조부분 |  |  |  | 1 |  | 콘크리트 펌프차 | 2 | 1 | 3 | 4 | 양생
|  | 거푸집 해체/정리 | ㎡ | 4818.4 | 50 | 97 | 5 | 일수고정 | 2 | 26 | 16 | 1.2 | 32 |  |  | 22 |  | 22

## 지하 층고 6.5m이상
구분 | 층수 | 세부공종 | 단위 | 수량 | 인당 생산성 | 총 투입인원 | 1일 투입인원 | 산정 기준 | 작업조 기준인원 | 기준 인원 | 최대 작업조 | 부분별 보정계수 | 최대투입인원 | 투입장비명 | 장비대수 | 순작업일 | 간접일 | 총작업일수 | 간접작업항목
지하층 | 층고6.5m 이상 | 먹매김 | ㎡ |  |  |  | 3 | 일수고정 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 |  |  | 1 |  | 1
|  | 벽 철근조립 | ton | 53.1 | 0.8 | 67 | 14 | 일수고정 | 3 | 18 | 7 | 1.2 | 21 |  |  | 5 | 0.5 | 6 | 검측
|  | 시스템동바리 | ㎡ | 400 | 20 | 20 | 4 |  | 5 | 25 | 6 | 1.2 | 30 |  |  | 6 |  | 6
|  | 거푸집 설치 | ㎡ | 4612.25 | 11 | 420 | 25 | 일수고정 | 2 | 16 | 10 | 1.2 | 20 |  |  | 17 | 1 | 18 | 보강/검측
|  | 보슬라브 철근조립 | ton | 64.91 | 0.8 | 82 | 17 | 일수고정 | 3 | 18 | 7 | 1.2 | 21 |  |  | 5 | 0.5 | 6 | 검측
|  | 마감작업 | ㎡ | 242.75 | 11 | 23 | 12 | 일수고정 | 2 | 12 | 7 | 1.2 | 14 |  |  | 2 | 0.5 | 3 | 검측
|  | 타설 | ㎥ | 782 | 130 | 10 | 10 | 장비대수*5명 /지하골조부분 |  |  |  | 1 |  | 콘크리트 펌프차 | 2 | 1 | 3 | 4 | 양생
|  | 거푸집 해체/정리 | ㎡ | 4855 | 50 | 98 | 7 | 일수고정 | 2 | 24 | 14 | 1.2 | 28 |  |  | 16 |  | 16

## 주동 지하층
구분 | 층수 | 세부공종 | 단위 | 수량 | 인당 생산성 | 총 투입인원 | 1일 투입인원 | 산정 기준 | 작업조 기준인원 | 기준 인원 | 최대 작업조 | 부분별 보정계수 | 최대투입인원 | 투입장비명 | 장비대수 | 순작업일 | 간접일 | 총작업일수 | 간접작업항목
지하층 | B2 | 먹매김 | ㎡ |  |  |  | 3 | 일수고정 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 |  |  | 1 |  | 1
|  | 벽 철근조립 | ton | 53.1 | 0.8 | 67 | 14 | 일수고정 | 3 | 18 | 7 | 1.2 | 21 |  |  | 5 | 0.5 | 6 | 검측
|  | 지하2층 거푸집 설치 | ㎡ | 4612.25 | 11 | 420 | 25 | 일수고정 | 2 | 16 | 10 | 1.2 | 20 |  |  | 17 | 1 | 18 | 보강/검측
|  | 보슬라브 철근조립 | ton | 64.91 | 0.8 | 82 | 17 | 일수고정 | 3 | 18 | 7 | 1.2 | 21 |  |  | 5 | 0.5 | 6 | 검측
|  | 마감작업 | ㎡ | 242.75 | 11 | 23 | 12 | 일수고정 | 2 | 12 | 7 | 1.2 | 14 |  |  | 2 | 0.5 | 3 | 검측
|  | 타설 | ㎥ | 782 | 130 | 10 | 10 | 장비대수*5명 /지하골조부분 |  |  |  | 1 |  | 콘크리트 펌프차 | 2 | 1 | 3 | 4 | 양생
|  | 거푸집 해체/정리 | ㎡ | 4855 | 50 | 98 | 7 | 일수고정 | 2 | 24 | 14 | 1.2 | 28 |  |  | 16 |  | 16
지하층 | B1 | 먹매김 | ㎡ |  |  |  | 3 | 일수고정 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | 1 | 1
|  | 벽 철근조립 | ton | 45.68 | 0.7 | 66 | 14 | 일수고정 | 3 | 18 | 7 | 1.2 | 21 |  |  | 5 | 0.5 | 6 | 검측
|  | 지하1층 거푸집 설치 | ㎡ | 4564.8 | 9 | 508 | 27 | 일수고정 | 2 | 10 | 6 | 1.2 | 12 |  |  | 19 | 0.5 | 20 | 검측
|  | 보슬라브 철근조립 | ton | 45.68 | 0.7 | 66 | 14 | 일수고정 | 3 | 18 | 7 | 1.2 | 21 |  |  | 5 | 0.5 | 6 | 검측
|  | 마감작업 | ㎡ | 253.6 | 10 | 26 | 13 | 일수고정 | 2 | 24 | 14 | 1.2 | 28 |  |  | 2 | 0.5 | 3 | 검측
|  | 타설 | ㎥ | 748.2 | 130 | 10 | 10 | 장비대수*5명 /지하골조부분 |  |  |  | 1 |  | 콘크리트 펌프차 | 2 | 1 | 3 | 4 | 양생
|  | 벽 철근조립 | ton | 30.45 | 0.7 | 44 | 15 | 일수고정 | 3 | 18 | 7 | 1.2 | 21 |  |  | 3 | 0.5 | 4 | 검측
|  | 피트층 거푸집 설치 | ㎡ | 253.6 | 10 | 26 | 13 | 일수고정 | 2 | 24 | 14 | 1.2 | 28 |  |  | 2 | 0.5 | 3 | 검측
|  | 보슬라브 철근조립 | ton | 30.45 | 0.7 | 44 | 15 | 일수고정 | 3 | 18 | 7 | 1.2 | 21 |  |  | 3 | 0.5 | 4 | 검측
|  | 피트층 타설 | ㎥ | 498.8 | 130 | 5 | 5 | 장비대수*5명 /지하골조부분 |  |  |  | 1 |  | 콘크리트 펌프차 | 1 | 1 | 3 | 4 | 양생
|  | 거푸집 해체/정리 | ㎡ | 5072 | 50 | 102 | 5 | 일수고정 | 2 | 26 | 16 | 1.2 | 32 |  |  | 22 |  | 22

## 지상층
구분 | 층수 | 세부공종 | 단위 | 수량 | 인당 생산성 | 총 투입인원 | 1일 투입인원 | 산정 기준 | 작업조 기준인원 | 기준 인원 | 최대 작업조 | 부분별 보정계수 | 최대투입인원 | 투입장비명 | 장비대수 | 순작업일 | 간접일 | 총작업일수 | 간접작업항목
일반층 |  | 먹매김 | ㎡ |  |  |  | 3 |  | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | 1 | 1 | 검측
|  | 벽 철근조립 | ton | 4.97 | 0.7 | 8 | 8 | 일수고정 | 3 | 15 | 4 | 0.85 | 12 |  |  | 1 | 0.5 | 2 | 검측
|  | 유로폼 설치 | ㎡ | 291 | 9 | 33 | 6 | 일수고정 | 2 | 10 | 4 | 0.85 | 8 |  |  | 6 | 0.5 | 7 | 검측
|  | 보슬라브 철근조립 | ton | 4.97 | 0.6 | 9 | 9 | 일수고정 | 3 | 18 | 5 | 0.85 | 15 |  |  | 1 | 0.5 | 2 | 검측
|  | 타설 | ㎥ | 102 | 130 | 4 | 4 | 장비대수*4명 /일반층 |  |  |  | 1 |  | 콘크리트 펌프차 | 1 | 1 | 2 | 3 | 양생
|  | 거푸집 해체/정리 | ㎡ | 291 | 50 | 6 | 6 | 일수고정 | 2 | 6 | 4 | 1.2 | 8 |  |  | 1 |  | 1
셋팅층 |  | 먹매김 | ㎡ |  |  |  | 3 |  | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | 1 | 1 | 검측
|  | 갱폼 설치 | ㎡ | 654.3 | 30 | 22 | 11 | 일수고정 | 4 | 20 | 5 | 0.9 | 20 |  |  | 2 | 6 | 8 | 앵커/안전발판
|  | 벽 철근조립 | ton | 13.21 | 0.8 | 17 | 9 | 일수고정 | 3 | 15 | 5 | 0.9 | 15 |  |  | 2 | 0.5 | 2 | 검측
|  | 알폼 조립 | ㎡ | 799.7 | 30 | 27 | 7 | 일수고정 | 3 | 18 | 5 | 0.9 | 15 |  |  | 4 | 0.5 | 4 | 검측
|  | 보슬라브 철근조립 | ton | 13.21 | 0.9 | 15 | 8 | 일수고정 | 3 | 18 | 5 | 0.9 | 15 |  |  | 2 | 0.5 | 2 | 검측
|  | 타설 | ㎥ | 236 | 130 | 6 | 6 | 장비대수*6명 /셋팅층 |  |  |  | 1 |  | 콘크리트 펌프차 | 1 | 1 | 2 | 3 | 양생
기준층 |  | 먹매김 | ㎡ |  |  |  | 3 |  | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | 1 | 1 | 검측
|  | 갱폼 설치 | ㎡ | 778.95 | 60 | 13 | 13 | 일수고정 | 4 | 20 | 5 | 1 | 20 |  |  | 1 | 1 | 2 | 보강/검측
|  | 벽 철근조립 | ton | 9.42 | 0.8 | 12 | 12 | 일수고정 | 3 | 15 | 5 | 1 | 15 |  |  | 1 | 0.5 | 2 | 검측
|  | 알폼 조립 | ㎡ | 952.05 | 60 | 16 | 16 | 일수고정 | 3 | 18 | 6 | 1 | 18 |  |  | 1 | 0.5 | 2 | 검측
|  | 보슬라브 철근조립 | ton | 9.42 | 0.9 | 11 | 11 | 일수고정 | 2 | 18 | 9 | 1 | 18 |  |  | 1 | 0.5 | 2 | 검측
|  | 타설 | ㎥ | 224 | 130 | 6 | 6 | 장비대수*6명 /기준층 |  |  |  | 1 |  | 콘크리트 펌프차 | 1 | 1 | 2 | 3 | 양생
최상층 |  | 먹매김 | ㎡ |  |  |  | 3 |  | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | 1 | 1 | 검측
|  | 갱폼 설치 | ㎡ | 778.95 | 60 | 13 | 13 | 일수고정 | 4 | 20 | 4 | 0.85 | 16 |  |  | 1 | 1 | 2 | 보강/검측
|  | 벽 철근조립 | ton | 9.42 | 0.8 | 12 | 12 | 일수고정 | 3 | 15 | 4 | 0.85 | 12 |  |  | 1 | 0.5 | 2 | 검측
|  | 알폼 조립 | ㎡ | 952.05 | 60 | 16 | 16 | 일수고정 | 3 | 18 | 5 | 0.85 | 15 |  |  | 1 | 0.5 | 2 | 검측
|  | 보슬라브 철근조립 | ton | 9.42 | 0.9 | 11 | 11 | 일수고정 | 2 | 18 | 8 | 0.85 | 16 |  |  | 1 | 0.5 | 2 | 검측
|  | 타설 | ㎥ | 224 | 130 | 6 | 6 | 장비대수*6명 /최상층 |  |  |  | 1 |  | 콘크리트 펌프차 | 1 | 1 | 2 | 3 | 양생
옥탑층 |  | 먹매김 | ㎡ |  |  |  | 3 |  | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | 1 | 1 | 검측
|  | 벽 철근조립 | ton | 4.97 | 0.7 | 8 | 8 | 일수고정 | 3 | 15 | 4 | 0.7 | 12 |  |  | 1 | 0.5 | 2 | 검측
|  | 유로폼 설치 | ㎡ | 291 | 9 | 33 | 6 | 일수고정 | 2 | 8 | 3 | 0.7 | 6 |  |  | 6 | 0.5 | 7 | 검측
|  | 보슬라브 철근조립 | ton | 4.97 | 0.6 | 9 | 9 | 일수고정 | 3 | 18 | 4 | 0.7 | 12 |  |  | 1 | 0.5 | 2 | 검측
|  | 타설 | ㎥ | 102 | 130 | 4 | 4 | 장비대수*4명 /옥탑층 |  |  |  | 1 |  | 콘크리트 펌프차 | 1 | 1 | 2 | 3 | 양생
|  | 거푸집 해체/정리 | ㎡ | 291 | 50 | 6 | 6 | 일수고정 | 2 | 6 | 4 | 1.2 | 8 |  |  | 1 |  | 1