## 지상 골조표준공정
[8 empty] | 참고자료 |  |  |  | 작업면적기준 |  | 보정계수 적용 |  |  |  | 참고자료 |  | 참고자료
구분 | 층수 | 층고 | 면적 | 세부공종 | 단위 | 수량 | 기준 인당 생산성 | 총 투입인원 | 1일 투입인원 | 산정 기준 | 작업조 기준인원 | 최대 작업조 | 최대 인원 | 보정계수 | 보정최대작업가능인원 | 투입장비명 | 최대장비대수 | 순작업일 | 최소 순작업일 | 총작업일수 | 최소 총작업일 | 간접일 | 간접작업항목
일반층 |  |  |  | 먹매김 | ㎡ | 184 | 250 |  | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 검측
|  |  |  | 벽 철근조립 | ton | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0.5 | 검측
|  |  |  | 벽 유로폼 설치 | ㎡ | [12 empty] | 6 |  |  |  | 0.5 | 검측
|  |  |  | 바닥 유로폼 설치 | ㎡ | [12 empty] | 6 |  |  |  | 0.5 | 검측
|  |  |  | 슬라브철근 조립 | ton | [12 empty] | 1 |  |  |  | 0.5 | 검측
|  |  |  | 타설 | ㎥ | 102 |  |  |  | 장비대수*6명 /일반층 | 6 |  |  | 1 |  | 콘크리트 펌프차 |  | 1 |  |  |  | 2 | 양생
|  |  |  | 거푸집해체정리 | ㎡ |  | 50 | [10 empty] | 22
셋팅층 |  |  |  | 먹매김 | ㎡ | 297.71 | 250 |  | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 검측
|  |  |  | 갱폼설치 | ㎡ |  | 60 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 6 | 앵커/안전발판
|  |  |  | 벽 철근조립 | ton | [12 empty] | 2 |  | 2 |  | 0.5 | 검측
|  |  |  | 알폼조립 | ㎡ | [12 empty] | 4 |  | 4 |  | 0.5 | 검측
|  |  |  | 슬라브철근 조립 | ton | [12 empty] | 2 |  | 2 |  | 0.5 | 검측
|  |  |  | 타설 | ㎥ | 236 |  |  |  | 장비대수*6명 /셋팅층 | 6 |  |  | 1 |  | 콘크리트 펌프차 |  | 1 |  |  |  | 2 | 양생
기준층 |  |  |  | 먹매김 | ㎡ | 297.71 | 250 |  | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 검측
|  |  |  | 갱폼설치 | ㎡ | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 보강/검측
|  |  |  | 벽 철근조립 | ton |  | 0.8 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0.5 | 검측
|  |  |  | 알폼조립 | ㎡ | [12 empty] | 1 |  |  |  | 0.5 | 검측
|  |  |  | 슬라브철근 조립 | ton | [12 empty] | 1 |  |  |  | 0.5 | 검측
|  |  |  | 타설 | ㎥ | 224 |  |  |  | 장비대수*4명 /기준층 | 4 |  |  | 1 |  | 콘크리트 펌프차 |  | 1 |  |  |  | 2 | 양생
최상층 |  |  |  | 먹매김 | ㎡ | 297.71 | 250 |  | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 검측
|  |  |  | 갱폼설치 | ㎡ | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 보강/검측
|  |  |  | 벽 철근조립 | ton |  | 0.8 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 0.5 | 검측
|  |  |  | 알폼조립 | ㎡ | [12 empty] | 1 |  |  |  | 0.5 | 검측
|  |  |  | 슬라브철근 조립 | ton | [12 empty] | 1 |  |  |  | 0.5 | 검측
|  |  |  | 타설 | ㎥ | 224 |  |  |  | 장비대수*4명 /일반층 | 4 |  |  | 1 |  | 콘크리트 펌프차 |  | 1 |  |  |  | 2 | 양생
옥탑층 |  |  |  | 먹매김 | ㎡ | 50 | 250 |  | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 검측
|  |  |  | 벽 철근조립 | ton | [12 empty] | 1 |  |  |  | 0.5 | 검측
|  |  |  | 벽 유로폼 설치 | ㎡ | 279.79 | [11 empty] | 6 |  |  |  | 0.5 | 검측
|  |  |  | 바닥 유로폼 설치 | ㎡ | 279.79 | [11 empty] | 6 |  |  |  | 0.5 | 검측
|  |  |  | 슬라브철근 조립 | ton | [12 empty] | 1 |  |  |  | 0.5 | 검측
|  |  |  | 타설 | ㎥ | 102 |  |  |  | 장비대수*4명 /최상층 | 4 |  |  | 1 |  | 콘크리트 펌프차 |  | 1 |  |  |  | 2 | 양생
|  |  |  | 거푸집해체정리 | ㎡ |  | 50 | [10 empty] | 1
[5 empty] | 보보정계수 | 1.2
[5 empty] | B2슬라브두께 | 250
[5 empty] | B1슬라브두께 | 250
[5 empty] | 지상층슬라브두께 | 250

## 주동지하 표준공정
[9 empty] | 참고자료 |  |  |  | 작업면적기준 |  | 보정계수 적용 |  |  |  | 참고자료 |  | 참고자료
구분 |  | 층수 | 층고 | 면적 | 세부공종 | 단위 | 수량 | 기준 인당 생산성 | 총 투입인원 | 1일 투입인원 | 산정 기준 | 작업조 기준인원 | 최대 작업조 | 최대 인원 | 보정계수 | 보정최대작업가능인원 | 투입장비명 | 최대장비대수 | 순작업일 | 최소 순작업일 | 총작업일수 | 최소 총작업일 | 간접일 | 간접작업항목
버림 |  |  |  |  | 버림틀 설치 | ㎡ | 40 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 보보정계수 | 1.2
[5 empty] | 버림 타설 | ㎥ | 228 |  |  |  | 장비대수*4명 /버림부분 | 4 |  |  | 1 |  | 콘크리트 펌프차 |  | 1 |  |  |  | 1 | 양생 | B2슬라브두께 | 250
기초 |  |  |  |  | 먹메김 | ㎡ | 562 | 250 |  | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | B1슬라브두께 | 250
[5 empty] | 기초 철근조립 | ton | 110.62 | [11 empty] | 6 |  |  |  | 0.5 | 검측 | 지상층슬라브두께 | 250
[5 empty] | 끊어치기 작업 | ㎡ | 120 | [11 empty] | 2 |  |  |  | 0.5 | 검측
[5 empty] | 기초 타설 | ㎥ | 1643 |  |  |  | 장비대수*5명 /기초부분 | 5 |  |  | 1 |  | 콘크리트 펌프차 |  | 1 |  |  |  | 2 | 양생
지하층 | 주동 지하 | B2 |  |  | 먹매김 | ㎡ | 562 | 250 |  | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | 벽 철근조립 | ton | [12 empty] | 5 |  |  |  | 0.5 | 검측
[5 empty] | 벽 거푸집설치 | ㎡ | [12 empty] | 17
[5 empty] | 바닥 거푸집설치 | ㎡ | [12 empty] | 17 |  |  |  | 1 | 보강/검측
[5 empty] | 슬라브철근 조립 | ton | [12 empty] | 5 |  |  |  | 0.5 | 검측
[5 empty] | 마감작업 | [13 empty] | 2 |  |  |  | 0.5 | 검측
[5 empty] | 타설 | ㎥ | 782 |  |  |  | 장비대수*5명 /지하골조부분 | 5 |  |  | 1 |  | 콘크리트 펌프차 |  | 1 |  |  |  | 3 | 양생
[5 empty] | 거푸집해체정리 | [13 empty] | 16
|  | B1 |  |  | 먹매김 | ㎡ | 562 | 250 |  | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 벽 철근조립 | ton | [12 empty] | 5 |  |  |  | 0.5 | 검측
[5 empty] | 벽 거푸집설치 | ㎡ | [12 empty] | 19 |  |  |  | 0.5 | 검측
[5 empty] | 바닥 거푸집설치 | ㎡ | [12 empty] | 19 |  |  |  | 0.5 | 검측
[5 empty] | 슬라브철근 조립 | ton | [12 empty] | 5 |  |  |  | 0.5 | 검측
[5 empty] | 마감작업 | [13 empty] | 2 |  |  |  | 0.5 | 검측
[5 empty] | 타설 | ㎥ |  |  |  |  | 장비대수*5명 /지하골조부분 | 5 |  |  | 1 |  | 콘크리트 펌프차 |  | 1 |  |  |  | 3 | 양생
[5 empty] | 벽 철근조립 | ton | [12 empty] | 5 |  |  |  | 0.5 | 검측
[5 empty] | 피트층 거푸집설치 | [13 empty] | 2 |  |  |  | 0.5 | 검측
[5 empty] | 슬라브 철근조립 | ton | [12 empty] | 5 |  |  |  | 0.5 | 검측
[5 empty] | 피트층 타설 | ㎥ |  |  |  |  | 장비대수*5명 /지하골조부분 | 5 |  |  | 1 |  | 콘크리트 펌프차 |  | 1 |  |  |  | 3 | 양생
[5 empty] | 거푸집해체정리 | ㎡ | [12 empty] | 22

## 주차장 표준공정
[9 empty] | 참고자료 |  |  |  | 작업면적기준 |  | 보정계수 적용 |  |  |  | 참고자료 |  | 참고자료
구분 |  | 층수 | 층고 | 면적 | 세부공종 | 단위 | 수량 | 기준 인당 생산성 | 총 투입인원 | 1일 투입인원 | 산정 기준 | 작업조 기준인원 | 최대 작업조 | 최대 인원 | 보정계수 | 보정최대작업가능인원 | 투입장비명 | 최대장비대수 | 순작업일 | 최소 순작업일 | 총작업일수 | 최소 총작업일 | 간접일 | 간접작업항목
버림 |  |  |  |  | 버림틀 설치 | ㎡ | 0 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 보보정계수 | 1.2
[5 empty] | 버림 타설 | ㎥ | 228 |  |  |  | 장비대수*4명 /버림부분 | 4 |  |  | 1 |  | 콘크리트 펌프차 |  | 1 |  |  |  | 1 | 양생 | B2슬라브두께 | 250
기초 |  |  |  |  | 먹메김 | ㎡ | 562 | 250 |  | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | B1슬라브두께 | 250
[5 empty] | 기초 철근조립 | ton | 110.62 | [11 empty] | 6 |  |  |  | 0.5 | 검측 | 지상층슬라브두께 | 250
[5 empty] | 끊어치기 작업 | ㎡ | 120 | [11 empty] | 2 |  |  |  | 0.5 | 검측
[5 empty] | 기초 타설 | ㎥ | 1643 |  |  |  | 장비대수*5명 /기초부분 | 5 |  |  | 1 |  | 콘크리트 펌프차 |  | 1 |  |  |  | 2 | 양생
지하층 | 주차장 | B2 |  |  | 먹매김 | ㎡ | 562 | 250 |  | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | 벽 철근조립 | ton | [12 empty] | 5 |  |  |  | 0.5 | 검측
[5 empty] | 벽 거푸집설치 | ㎡ | [12 empty] | 17
[5 empty] | 바닥 거푸집설치 | ㎡ | [12 empty] | 17 |  |  |  | 1 | 보강/검측
[5 empty] | 슬라브철근 조립 | ton | [12 empty] | 5 |  |  |  | 0.5 | 검측
[5 empty] | 마감작업 | [13 empty] | 2 |  |  |  | 0.5 | 검측
[5 empty] | 타설 | ㎥ | 782 |  |  |  | 장비대수*5명 /지하골조부분 | 5 |  |  | 1 |  | 콘크리트 펌프차 |  | 1 |  |  |  | 3 | 양생
[5 empty] | 거푸집해체정리 | [13 empty] | 16
|  | B1 |  |  | 먹매김 | ㎡ | 562 | 250 |  | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 벽 철근조립 | ton | [12 empty] | 5 |  |  |  | 0.5 | 검측
[5 empty] | 벽 거푸집설치 | ㎡ | [12 empty] | 19 |  |  |  | 0.5 | 검측
[5 empty] | 바닥 거푸집설치 | ㎡ | [12 empty] | 19 |  |  |  | 0.5 | 검측
[5 empty] | 슬라브철근 조립 | ton | [12 empty] | 5 |  |  |  | 0.5 | 검측
[5 empty] | 마감작업 | [13 empty] | 2 |  |  |  | 0.5 | 검측
[5 empty] | 타설 | ㎥ |  |  |  |  | 장비대수*5명 /지하골조부분 | 5 |  |  | 1 |  | 콘크리트 펌프차 |  | 1 |  |  |  | 3 | 양생
[5 empty] | 거푸집해체정리 | ㎡ | [12 empty] | 22

## 층고6.5m이상구간
[9 empty] | 참고자료 |  |  |  | 작업면적기준 |  | 보정계수 적용 |  |  |  | 참고자료 |  | 참고자료
구분 |  | 층수 | 층고 | 면적 | 세부공종 | 단위 | 수량 | 기준 인당 생산성 | 총 투입인원 | 1일 투입인원 | 산정 기준 | 작업조 기준인원 | 최대 작업조 | 최대 인원 | 보정계수 | 보정최대작업가능인원 | 투입장비명 | 최대장비대수 | 순작업일 | 최소 순작업일 | 총작업일수 | 최소 총작업일 | 간접일 | 간접작업항목
버림 |  |  |  |  | 버림틀 설치 | ㎡ | 0 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 보보정계수 | 1.2
[5 empty] | 버림 타설 | ㎥ | 228 |  |  |  | 장비대수*4명 /버림부분 | 4 |  |  | 1 |  | 콘크리트 펌프차 |  | 1 |  |  |  | 1 | 양생 | B2슬라브두께 | 250
기초 |  |  |  |  | 먹메김 | ㎡ | 562 | 250 |  | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | B1슬라브두께 | 250
[5 empty] | 기초 철근조립 | ton | 110.62 | [11 empty] | 6 |  |  |  | 0.5 | 검측 | 지상층슬라브두께 | 250
[5 empty] | 끊어치기 작업 | ㎡ | 120 | [11 empty] | 2 |  |  |  | 0.5 | 검측
[5 empty] | 기초 타설 | ㎥ | 1643 |  |  |  | 장비대수*5명 /기초부분 | 5 |  |  | 1 |  | 콘크리트 펌프차 |  | 1 |  |  |  | 2 | 양생
지하층 | 층고6.5m이상구간 |  | 6500 |  | 먹매김 | ㎡ | 562 | 250 |  | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | 벽 철근조립 | ton | [12 empty] | 5 |  |  |  | 0.5 | 검측
[5 empty] | 시스템동바리 | ㎡ | 400 | 20 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 6
[5 empty] | 벽 거푸집설치 | ㎡ | [12 empty] | 17
[5 empty] | 바닥 거푸집설치 | ㎡ | [12 empty] | 17 |  |  |  | 1 | 보강/검측
[5 empty] | 슬라브철근 조립 | ton | [12 empty] | 5 |  |  |  | 0.5 | 검측
[5 empty] | 마감작업 | [13 empty] | 2 |  |  |  | 0.5 | 검측
[5 empty] | 타설 | ㎥ | 782 |  |  |  | 장비대수*5명 /지하골조부분 | 5 |  |  | 1 |  | 콘크리트 펌프차 |  | 1 |  |  |  | 3 | 양생
[5 empty] | 거푸집해체정리 | [13 empty] | 16

## 층고
구분 | 층수
지하 | B2 | 3500
지하 | B1 | 5400
일반층 |  | 3050
셋팀층 |  | 2850
기준층 |  | 2850
최상층 |  | 3050
옥탑층 | 옥탑1 | 2650
| 옥탑2 | 2650

## 작업조구성
구 분 | 작업조원 | 표준 | 구획산정 보정기준 | 권장 작업조 산정 기준
갱폼 | 4 |  |  | 동시에 작업 할 수 있는 작업면의 수
알폼 | 3 |  |  | 동시에 작업 할 수 있는 작업면의 수
유로폼 | 2 |  |  | 동시에 작업 할 수 있는 작업면의 수
해체/정리 | 2 | 250 | 250 | 250㎡/작업면적
마감/보강 | 2 | 40 | 40 | 40㎡/작업면적
기초 철근 | 4 | 200 | 200 | 200㎡/기초작업면적
벽 철근 | 3 | 25 | 25 | 벽체라인 25ｍ/작업면
슬라브 철근 | 3 | 200 | 200 | 200㎡/작업면적
먹매김 | 2 | 500 | 500 | 동시에 먹메김 할 수 있는 작업면(구획)의 수 (권장 환산: 500㎡/구획 또는 벽체라인 50m/구획 중 큰 값 적용)
버림틀설치 | 2 | 20 | 20
끊어치기 | 2 | 20 | 20

## 공종별 인원 상,하한 설정
공종 |  | 하한 | 기본값 | 권장 | 공기지연
갱폼 |  | 12 | 16 | 20 | 24
알폼 |  | 12 | 15 | 18 | 21
유로폼 | 옥탑 | 6 | 8 | 8 | 8
유로폼 | 지상 필로티,부대시설 | 6 | 8 | 10 | 12
유로폼 | 지하슬라브 | 6 | 8 | 10 | 12
유로폼 | 지하 벽 | 8 | 12 | 16 | 20
철근 | 슬라브 | 12 | 15 | 18 | 21
철근 | 지상벽 | 9 | 12 | 15 | 18
철근 | 지하벽 | 12 | 15 | 18 | 21
철근 | 기초 | 16 | 20 | 24 | 27
해체/정리 |  | 10 | 14 | 16 | 20
마감/보강 |  | 6 | 8 | 10 | 12

## 부분별 보정계수설정
구 분 | 보정계수
버림 | 1
기초 | 1.3
지하 | 1.2
일반층 | 0.85
셋팅층 | 0.9
기준층 | 1
최상층 | 0.85
PH층 | 0.7
먹매김 | 1
마감/보강 | 1
끊어치기 | 1

## 거푸집 계열 작업면, 작업면적 추정 산식
공종·부위 | 물량표 입력 | 추정 파라미터 | 작업면/작업면적 산정식(예시) | Front/Zone 산정 | 비고(오차/보정 포인트)
갱폼(지상 벽체) | 갱폼㎡ | h | 벽체연장 L_g = 갱폼㎡ / h | Front_g = CEILING(L_g / L_front) | 갱폼㎡가 “벽체면적”이라 가장 깔끔. 코어/외곽 분리 없으면 Front는 과대/과소 가능 → cap 상·하한으로 clamp 권장
알폼(지상 벽체) | 알폼㎡ | h | 벽체연장 L_a = 알폼㎡ / h | Front_a = CEILING(L_a / L_front) | 알폼은 구획을 잘게 나눌 수 있어 Front 추정이 현실적. 단, 코어 집중형 평면은 Front가 과대될 수 있음
옥탑 | 형틀㎡(또는 유로폼으로 간주) | h_PH, k_beam_PH | ① 슬라브면적 A_s = 콘크리트㎥ / t_slab (가능하면 PH 두께 별도) ② 슬라브거푸집 A_sf = A_s × k_beam_PH ③ 벽체유로폼㎡ = MAX(0, 형틀㎡ − A_sf) | Front_PH = CEILING((벽체유로폼㎡/h_PH)/L_front), Zone_slab = CEILING(A_s / A_zone_slab) | 옥탑은 보정이 큰 구간. PH는 “상한(권장)=상한(하드)”로 묶는 게 안정적(사람 더 넣어도 안 빨라짐)
유로폼(지상 필로티·부대시설 – 벽체) | 형틀㎡ | h_pil, t_slab_pil, | ① A_s = 콘크리트㎥ / t_slab_pil ② A_sf = A_s × k_beam_pil ③ 벽체유로폼㎡ = MAX(0, 형틀㎡ − A_sf) ④ 벽체연장 L = 벽체유로폼㎡ / h_pil | Front = CEILING(L / L_front) | 필로티는 기둥/보/단차가 많아 k_beam을 높게(1.2~1.3) 잡아야 “벽체유로폼” 과대추정이 줄어듦
| (갱폼/알폼이 0 또는 매우 적은 층) | k_beam_pil
유로폼(지하 슬라브 – 저면/보·턱) | 형틀㎡, 콘크리트㎥ | t_slab_ug, k_beam_ug | ① 슬라브면적 A_s = 콘크리트㎥ / t_slab_ug ② 슬라브거푸집 A_sf = A_s × k_beam_ug | Zone_slab = CEILING(A_s / A_zone_slab) | 지하 슬라브는 벽체와 분리 필요. 형틀㎡ 중 슬라브 몫을 먼저 빼고 남는 걸 벽체로(아래 지하벽 계산)
유로폼(지하 벽체 – 외곽/내력벽) | 형틀㎡, 콘크리트㎥ | h_ug, t_slab_ug, k_beam_ug | ① A_s = 콘크리트㎥ / t_slab_ug ② A_sf = A_s × k_beam_ug ③ 벽체유로폼㎡ = MAX(0, 형틀㎡ − A_sf) ④ 벽체연장 L = 벽체유로폼㎡ / h_ug | Front = CEILING(L / L_front) | 지하벽은 cap이 “전선” 지배. h_ug를 잘못 주면 Front가 크게 흔들림 → 지하층고만큼은 입력 추천

## 철근 작업면,작업면적(Zone,Front) 추정 산식
철근 부위 | 물량표 입력 | 추정 파라미터 | 작업면/작업면적 산정식(예시) | Zone/Front 산정 | 비고(오차/보정 포인트)
슬라브 철근(지상/지하 공통) | 콘크리트㎥(우선), 철근ton(검증) | t_slab, A_zone_slab=200㎡ | 슬라브면적 A_s = 콘크리트㎥ / t_slab | Zone_slab = CEILING(A_s / 200) | 슬라브는 면적 구획이 cap을 결정. 철근ton은 “난이도 검증”용(ton/㎡가 높으면 생산성 보정)
지상 벽체 철근(갱폼/알폼 기반) | 갱폼㎡+알폼㎡ | h | 벽체연장 L = (갱폼㎡+알폼㎡)/h | Front = CEILING(L / 25m) | 지상 벽체철근은 폼(벽체면적)과 강하게 연동됨. 벽체 면적이 곧 작업면
지하 벽체 철근(유로폼 기반) | 형틀㎡(+ 콘크리트㎥로 슬라브 제거) | h_ug, t_slab_ug, k_beam_ug | ① A_s = 콘크리트㎥ / t_slab_ug ② A_sf=A_s×k_beam_ug ③ 벽체유로폼㎡=MAX(0, 형틀㎡−A_sf) ④ L=벽체유로폼㎡/h_ug | Front=CEILING(L/25m) | 지하벽 철근은 전선 기반이 가장 맞음. 지하층고 입력이 중요
기초 철근(매트/독립기초) | 콘크리트㎥(기초), 철근ton | t_mat(기초두께), A_zone_slab=200㎡ | 기초면적 A_f = 기초콘크리트㎥ / t_mat | Zone_found = CEILING(A_f / 200) | 기초는 “자유구획”이라 Zone 기반이 맞음. 두께(t_mat)만 알면 면적이 안정적으로 나옴

## 인당생산성
구분 | 층수 | 층고 | 면적 | 세부공종 | 단 위 | 인당 생산성
버림 |  |  |  | 버림틀 설치 | ㎡ | 30
|  |  |  | 버림 타설 | ㎥ | 130
기초 |  |  |  | 먹메김
|  |  |  | 기초 철근조립 | ton | 1.1
|  |  |  | 끊어치기 작업 | ㎡ | 10
|  |  |  | 기초 타설 | ㎥ | 130
지하층 | B2 |  |  | 먹매김
|  |  |  | 벽 철근조립 | ton | 0.8
|  |  |  | 벽 거푸집설치 | ㎡ | 11
|  |  |  | 바닥 거푸집설치 | ton | 0.8
|  |  |  | 슬라브철근 조립 | ㎡ | 11
|  |  |  | 마감작업 | ㎥ | 130
|  |  |  | B2 타설 |  | 50
거푸집해체정리
| B1 |  |  | 먹매김 | ton | 0.7
|  |  |  | 벽 철근조립 | ㎡ | 9
|  |  |  | 벽 거푸집설치 | ton | 0.7
|  |  |  | 바닥 거푸집설치 | ㎡ | 11
|  |  |  | 슬라브철근 조립 | ㎥ | 130
|  |  |  | 마감작업 | ㎡ | 50
B1 타설
|  |  |  | 벽 철근조립 | ton | 0.7
|  |  |  | 피트층 거푸집설치 | ㎡ | 9
|  |  |  | 슬라브 철근조립 | ton | 0.6
|  |  |  | 피트층 타설 | ㎥ | 130
거푸집해체정리
일반층 |  |  |  | 먹매김 | ㎡ | 30
|  |  |  | 벽 철근조립 | ton | 0.8
|  |  |  | 벽 유로폼 설치 | ㎡ | 30
|  |  |  | 바닥 유로폼 설치 | ton | 0.9
|  |  |  | 슬라브철근 조립 | ㎥ | 130
타설
|  |  |  | 거푸집해체정리 | ㎡ | 60
셋팅층 |  |  |  | 먹매김 | ton | 0.8
|  |  |  | 갱폼설치 | ㎡ | 60
|  |  |  | 벽 철근조립 | ton | 0.9
|  |  |  | 알폼조립 | ㎥ | 130
슬라브철근 조립
|  |  |  | 타설 | ㎡ | 60
기준층 |  |  |  | 먹매김 | ton | 0.8
|  |  |  | 갱폼설치 | ㎡ | 60
|  |  |  | 벽 철근조립 | ton | 0.9
|  |  |  | 알폼조립 | ㎥ | 130
슬라브철근 조립
|  |  |  | 타설 | ton | 0.7
최상층 |  |  |  | 먹매김 | ㎡ | 9
|  |  |  | 갱폼설치 | ton | 0.6
|  |  |  | 벽 철근조립 | ㎥ | 130
알폼조립
슬라브철근 조립
타설
옥탑층 |  |  |  | 먹매김
벽 철근조립
벽 유로폼 설치
바닥 유로폼 설치
슬라브철근 조립
타설
거푸집해체정리

## 펌프카 부위별 타설량
버림 | 650
기초 대당타설량 | 650
지하층 대당타설량 | 500
일반층 대당타설량 | 200
셋팀층 대당타설량 | 400
기준층 대당타설량 | 320
최상층 대당타설량 | 230
PH층 대당타설량 | 230
펌프차 대수산정기준 : 동별 최대 2대